Приложение

к приказу отдела образования администрации

Лысогорского муниципального района

№ 28 от 21.01.2014 года

План мероприятий

по введению Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях (МОУ),

реализующих программу дошкольного образования на территории Лысогорского муниципального района

Цель: Создание системы организационно — управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования на территории лысогорского муниципального района.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно — управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организация эффективной кадровой политики.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое и информационное сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО.

2. Разработаны организационно — управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

3. Организована эффективная кадровая политика.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | Январь 2014 года | Фимушкина В.А. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО. |  |
| Разработка и утверждение плана основных мероприятий по введению ФГОС ДО | Январь 2014 года | Фимушкина В.А. | Приказ «О разработке плана методического сопровождения внедрения ФГОС ДО». Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО». |  |
| Экспертиза условий, созданных в МОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, оценка степени готовности МОУ к введению ФГОС ДО | Февраль — март 2014 года | Семенова Е.В. | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО. (Банк данных) |  |
| Планирование ресурсного обеспечения образовательного процесса в МОУ | Март 2014 года | Фимушкина В.А. | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. |  |
| ПДС «Ведение ФГОС ДО» | В течение года | Семенова Е.В. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО. |  |
| Мониторинг введения ФГОС ДО | Весь период | Семенова Е.В. Климова М.О. | Диагностические материалы, план контроля, отчёты по введению ФГОС ДО. |  |
| Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. | Весь период | Семенова Е.В. Мирошниченко Е.Б. | Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО». |  |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Саратоской области, Отдела образования администрации Лысогорского муниципального района, регулирующими внедрение ФГОС ДО. | По мере поступления документов и материалов | Семенова Е.В. | Протоколы совещаний. |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение года | Фимушкина В.А. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МОУ. |  |
| Подготовка проекта «Внесение изменений в программу развития МОУ». | Март 2014 года | Фимушкина В.А. | Определение вектора развития МОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  |
| Разработка проекта образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС ДО. | До мая 2014 года | Семенова Е.В. | Методические материалы по разработке основной образовательной программы. |  |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МОУ. | В течение года | Семенова Е.В. | Индивидуальные маршруты профессионального развития |  |
| Создание графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Семенова Е.В. | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников. |  |
| Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Семенова Е.В. | Аналитические материалы |  |
| Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год. | Май 2014 | Семенова Е.В. | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год |  |
| Формирование опыта педагогов | 2013-2015 г.г. | Семенова Е.В. | Создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО. |  |
| Создание банка актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Весь период | Семенова Е.В. | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайтах МОУ |  |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |  |  |  |  |
| Размещение на сайте Отдела образования администрации Лысогорского муниципального района информации о введении ФГОС ДО | В течение года | Климова М.О. | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО. |  |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения в МОУ через информационные стенды, публикации в СМИ, районные родительские собрания | В течение года | Семенова Е.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |  |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение года | Климова М.О. |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Ноябрь -декабрь | Баранов С.А. |  | Определение сметы на 2014г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |